## Slide 1: Joint Operational Programme Romania–Republic of Moldova 2014 – 2020
Conținut Cerere de Finanțare
Partea C – Descrierea proiectului

## Slide 2: C1. Relevanța proiectului și impactul transfrontalier
C.1.1 Relevanța
Proiectul trebuie să fie relevant ...
  Pentru Program, pentru Apel, pentru Prioritate
  Pentru grupurile țintă și beneficiarii finali
Completarea va fi facilitată de verificarea grilei de evaluare pentru Etapa 2 (evaluare tehnică și financiară) pentru criteriile care fac referire la impactul proiectului (în total, 11 criterii de evaluare)
1.1 (a) Analiza necesităților
1.1 (b) Impactul transfrontalier al proiectului
1.1 (c) Contribuția proiectului la strategii și politici
1.1 (d) Tema intersectorială
1.2 (a) Contribuția la rezultatele programului
2.1 (a) Obiectivul general al proiectului
2.1 (b) Obiective specifice ale proiectului
C.1.2 Analiza nevoilor
Grila de evaluare aferentă Etapei 2 (evaluare tehnică și financiară) pentru criteriile care fac referire la analiza nevoilor (în total, 11 criterii de evaluare)
1.1 (a) Analiza necesităților
2.1 (a) Obiectivul general al proiectului
2.1 (b) Obiective specifice ale proiectului
2.1 (c) Rezultatele proiectului
3.3 (a) Valoarea adăugată a componentei de infrastructură (pentru proiectele HARD)
3.3 (b) Justificare pentru componenta de infrastructură (pentru proiectele HARD, luând în considerare toți partenerii implicați)
3.4 (f) Activități de consolidare a capacităților

## Slide 3: C1. Relevanța proiectului și impactul transfrontalier
C.1.3 Soluția propusă de proiect
Grila de evaluare pentru Etapa 2 (evaluare tehnică și financiară) pentru criteriile care fac referire la soluțiile proiectului (în total, 14 criterii de evaluare)
1.1 (a) Analiza necesităților
2.1 (b) Obiective specifice ale proiectului
3.3 (b) Justificare pentru componenta de infrastructură (pentru proiectele HARD, luând în considerare toți partenerii implicați)
3.4 (f) Activități de consolidare a capacităților
C.1.4 Necesitatea cooperării transfrontaliere Cerința de eligibilitate
Personal și finanțare comună
Trebuie să fie bifată și explicată
Grila de evaluare pentru Etapa 2 (evaluare tehnică și financiară) pe criteriile care fac trimitere la abordarea transfrontalieră (17 criterii de evaluare)
1.1 (a) Analiza nevoilor
1.1 (b) Impactul transfrontalier al proiectului
1.2 (a) Contribuția la rezultatele programului
1.2 (b) Contribuția la rezultatele programelor
2.1 (a) Obiectivul general al proiectului
2.1 (b) Obiective specifice ale proiectului
2.1 (c) Rezultatele proiectului
2.2 (a) Relevanța parteneriatului de proiect
2.2 (c) Contribuția partenerilor la proiect
3.1 (a) Pregătirea pentru proiecte
3.1 (b) Managementul proiectului
3.1 (c) Planificarea și metodologia proiectului
3.2 (a) Bugetul proiectului
3.3 (b) Justificarea infrastructurii

## Slide 4: C1. Relevanța proiectului și impactul transfrontalier
C.1.5. Criterii de cooperare: selecție și descriere
Dezvoltare comună (proiectul a fost pregătit in comun de către parteneri)
Implementarea comună (proiectul va fi implementat în comun de către parteneri)
Echipă comună  “Joint Staffing” (fiecare partener va avea o echipă desemnată în vederea implementării proiectului)
Finanțare comună (fiecare partener contribuie cu co-finanțare și primește o parte din grant pentru implementarea proiectului)

## Slide 5: C.2 Focalizarea proiectului
Grila de evaluare pentru etapa 2 (evaluare tehnică și financiară) pentru criteriile care fac trimitere la contribuția proiectului la Rezultatul de Program (în total, 5 criterii de evaluare)
1.1 (a) Analiza nevoilor
1.1 (d) Tematici transversale
1.2 (a) Contribuția la rezultatul (rezultatele) Programului
2.1 (a) Obiectivul general al proiectului
Grila de evaluare pentru Etapa 2 (evaluare tehnică și financiară) pentru criteriile care fac trimitere la contribuția proiectului la Output-urile de Program (în total, 5 criterii de evaluare)
1.1 (a) Analiza nevoilor
1.1 (d) Tematici transversale
1.2 (b) Contribuția la output-urile de Program
3.4 (a) Sustenabilitatea output-urilor și rezultatelor proiectului
3.3 (a) Valoarea adăugată a componentei de infrastructură (pentru proiectele HARD)
Selectarea și cuantificarea output-urilor de Program vizate de proiect
Mai multe output-uri de Program  scoruri mai bune

## Slide 6: C.2.2.Matricea Cadru Logic
Mijloace
Costuri
Pre-condiții
Logica intervenției
Indicatori verificabili
Surse de verificare
Riscuri si Ipoteze/Pre-condiții
Obiectiv general
Obiective specifice
Rezultate
Activități

## Slide 7: Matricea Cadru Logic
1
OBIECTIV GENERAL
8
INDICATORI
9
SURSE DE VERIFICARE
7
IPOTEZE
2
OBIECTIVE SPECIFICE
10
INDICATORI
11
SURSE DE VERIFICARE
3
REZULTATE
12
INDICATORI
13
SURSE DE VERIFICARE
6
IPOTEZE
4
ACTIVITĂȚI
MIJLOACE
COSTURI
5
IPOTEZE

## Slide 8: PARTEA C Descrierea proiectului + Matricea cadru logic
Atentie!!!
Indicatori Output proiect
Indicatori Rezultate proiect
Indicatori Output Program
Indicator Rezultat Program
Output-urile (realizările) principale ale proiectului sunt obligatorii pentru atingerea rezultatelor. Toate celelalte sunt livrabile de proiect
Toate rezultatele la nivel de proiect trebuie sa contribuie la atingerea rezultatului de program

## Slide 9: Indicatori verificabili în mod obiectiv
Indicatorii reprezintă scopurile finale măsurabile în implementarea proiectului
Indicatorii trebuie să ofere o imagine corectă si de ansamblu a ceea ce se întâmplă în proiect
Indicatorii trebuie să fie SMART (criteriu de evaluare tehnico-financiară):
– S (specific) – ce anume vom măsura?
– M (măsurabil) - poate fi definit cantitativ şi calitativ?
– A (de atins/abordabil) – poate fi atins şi este în concordanţă cu resursele şi durata proiectului?
– R (relevant) – este în concordanţă cu ceea ce proiectul îşi propune?
– T (încadrat în timp) – cât timp va dura şi când va fi disponibil?

## Slide 10: Tipuri de Indicatori verificabili în mod obiectiv
Indicatori de realizare | Ce s-a realizat? | Produse şi servicii finanţate (ex.: nr. de conferinţe, km de drum reabilitaţi, nr. de centre de inovare deschise)
Indicatori de rezultat | Care sunt beneficiile realizărilor? | Avantajele imediate ale desfăşurării activităţilor (ex.: nr. de politici regionale elaborate, creşterea traficului în zonă cu ...%, nr. de afaceri noi, reducerea crimei organizate cu ...%)
Indicatori de impact | Conduc rezultatele la îmbunătăţirea situaţiei pe termen lung? | Beneficii durabile pe termen lung a unei activităţi (ex.: politici regionale mai eficiente, descongentionarea traficului în zonă, creşterea PIB cu … %, creşterea calității educaționale)

## Slide 11: Surse de verificare
 CUM trebuie culese informaţiile?
 CINE culege şi CINE oferă informaţiile?
CÂND şi CÂT DE DES trebuie culese informaţiile?
Nu e necesar acest slide

## Slide 12: Ipoteze / Condiții prealabile
Ipotezele reprezintă factori/ evenimente care se pot produce pe parcursul implementării proiectului şi care pot afecta obţinerea rezultatelor, îndeplinirea obiectivelor specifice şi atingerea obiectivului general
Precondiţiile se indică la început şi se referă la momentul scrierii aplicaţiei
Nu stiu cu ce se leaga din Application form

## Slide 13: Atenție!
! În cazul în care, contribuţia proiectului la Indicatorul de Rezultat al Programului nu este descrisă detaliat şi corespunzător în Cererea de Finanţare, proiectul poate fi respins  sub-criterii eliminatorii in etapa de Evaluare
! În situaţia în care, în timpul/după implementare, proiectul nu poate certifica contribuţia directă la Programme (Common) Output Indicators, acesta poate suferi corecţii financiare.

## Slide 14: C2. Contribuția la Indicatorii de Rezultat ai Programului
Criteriu eliminatoriu
  Trebuie alese corect rezultatele așteptate ale Programului (Programme Expected Result) și Indicatorul de Rezultat al Programului (Programme Result Indicator) care corespund priorității căreia i se adresează proiectul*.
  *Atenție! Selecția rezultatului așteptat (Programme Expected Result) se realizează în secțiunea A1, și este preluată automat în secțiunea C2.
  Trebuie descris modul în care Obiectivul general al proiectului* contribuie la Indicatorul de Rezultat al Programului (Programme Result Indicator) selectat mai sus.
  *Atenție! Obiectivul general al proiectului și Obiectivele specifice (maxim 3) se definesc în secțiunea A3 și sunt preluate automat în secțiunea C2.

## Slide 15: C2. Contribuția la Indicatorii de Output ai Programului (O.I. și C.O.I)
Criteriu eliminatoriu
  Trebuie aleși corect indicatorii de output ai Programului (Programme (Common) Output Indicator) la care contribuie proiectul*.
  *Atenție! Selecția indicatorilor se realizează dintr-o listă predefinită de sistem, în funcție de prioritatea în care se încadrează proiectul (conform secțiunii A1)
  Trebuie indicată valoarea cu care proiectul își propune să contribuie la indicatorii de output ai Programului (Programme (Common) Output Indicator)*.
  *Atenție! Valoarea declarată trebuie să fie realistă și să poată fi realizată pe durata de implementare a proiectului. În situaţia în care, în timpul sau după implementare, se dovedește că proiectul nu a contribuit cu valoarea declarată la Programme (Common) Output Indicators, acesta poate suferi corecţii financiare.

## Slide 16: C2. Contribuția la Indicatorii de Output ai Programului (O.I. și C.O.I)
Trebuie indicate rezultatele proiectului și valoarea indicatorului de realizare (indicator of achievement). Acestea trebuie să fie SMART* și să fie realizabile pe durata de implementare a proiectului.
*SMART (specific, measurable, achievable, realistic and time-bounded).
Trebuie realizată o descriere a fiecărui rezultat prin care se arată cum beneficiază de ele grupul țintă/beneficiarii finali
Trebuie descrisă contribuția fiecărui rezultat al proiectului la Indicatorii de Output ai Programului

## Slide 17: Descrierea proiectului
Activităţi | Rezultate
 Corespund cererii de finanţare Sunt cele mai potrivite pentru îndeplinirea obiectivelor specifice Sumarizează ce se va întâmpla în proiect Trebuie definite clar, secvențiate logic, necesare și întreprinse astfel încât să conducă la atingerea rezultatelor directe ale proiectului |  Corespund cererii de finanţare Conduc şi sunt absolut necesare pentru atingerea obiectivelor specifice ale proiectului Trebuie definite și structurate în conformitate cu logica internă a proiectului  Se realizează la finalul proiectului, după desfăşurarea activităţilor

## Slide 18: C.4. Plan de lucru pe grupuri de activități
GA0. Pregătirea proiectului
GA1. Management de proiect
GA2. Planul de informare și comunicare
GA3. Grup dedicat Activităților specifice pe proiect
GA4. Lucrări / Infrastructură

## Slide 19: GA0. Pregătirea proiectului
 Implicarea părților interesate în proiectarea proiectului
Factorii interesați (stakeholders)
 pot avea un interes sau pot infuența, afecta sau susține proiectul, pot avea un cuvânt de spus sau pot decide
 trebuie să aibă un beneficiu real de pe urma rezultatelor proiectului
 trebuie să fie implicați de ex. în pregătirea proiectului
(Identificarea stakeholderilor, descrierea participării acestora la dezvoltarea proiectului, inclusiv a celor care vor beneficia de consolidarea capacităților instituționale  criteriu de evaluare tehnică și financiară)
 Beneficiari implicați  detalierea contribuției fiecărui beneficiar/partener în faza de pregătire a proiectului, descrierea clară a etapelor de pregătire (criteriu de evaluare tehnică și financiară)
 Descrierea activităților întreprinse în etapa de elaborare a proiectului
 Indicatorii obținuți la sfârșitul etapei de pregătire a proiectului

## Slide 20: GA1. Managementul de proiect
 Luna de început si cea de sfârsit (întreaga perioadă de proiect)-Atenție! Nu se indică luni calendaristice ci numărul lunii in cadrul planificării proiectului
 Beneficiarul responsabil (în cele mai multe cazuri va fi beneficiarul lider)
 Beneficiarii implicați (toți partenerii, de regulă)
 Descrierea modului de gestionare a proiectului (proceduri de evaluare interna si modul de raportare)
 Detalierea resurselor alocate de către partenerii pe proiect în perioada implementării (fiecare partener ar trebui să contribuie în implementare cu resurse umane, spațiu pentru proiect și echipamente criteriu de evaluare tehnico-financiară)
 Detalierea riscurilor ce pot apărea, dar și a măsurilor în vederea contracarării sau a limitării consecințelor care pot afecta implementarea proiectului : riscuri externe
riscuri interne
Descrierea activităților în cadrul grupului de activități (titlu, perioadă de început și sfârșit, descriere și metodologie)
Descrierea livrabelor (valori țintă si lunile de proiect când vor fi livrate)

## Slide 21: GA2. Planul de informare și comunicare
 Luna de început si cea de sfârsit (întreaga perioadă de proiect)
 Beneficiarul responsabil
Beneficiarii implicați  descrierea contribuției fiecăruia
Descrierea activităților în cadrul grupului de activități (titlu, perioadă de început și sfârșit, descriere și metodologie)
Grupul țintă vizat (Atenție, să fie cuprins în cel general definit)
Descrierea livrabelor (valori țintă si lunile de proiect când vor fi livrate)
!!! Atenție – Anexa H3. Vizibilitatea proiectului și a programului  Activități obligatorii în vederea asigurării vizibilității !!!

## Slide 22: GA3. Grup de Activități ce se referă la alte activități specifice proiectului
Luna de început si cea de sfârsit
Beneficiarul responsabil
Beneficiarii implicați  detalierea contribuției fiecăruia
Tabel cu rezultatele principale obținute ca urmare a activităților desfășurate
Implicarea Grupul țintă
 Descrierea grupului țintă (și a altor părți interesate) care va folosi rezultatele principale obținute in acest grup de activități
 Descrierea implicării grupului țintă (și a altor părți interesate) în dezvoltarea rezultatelor principale ale proiectului
Descrierea activităților în cadrul grupului de activități (titlu, perioadă de început și sfârșit, descriere și metodologie)
Descrierea livrabilelor (valori țintă si lunile de proiect când vor fi livrate)
Output (Realizari) principale
Descrierea outputurilor și a unităților de măsură
Valoarea indicatorului de output
Rezultatul proiectului vizat de aceste outputuri (realizari)

## Slide 23: GA4. Lucrări / Infrastructură (1/2)
Luna de început și de sfârsit
Beneficiarul responsabil
Beneficiarii implicați  detalierea contribuției fiecăruia
Argumentarea necesității lucrărilor în vederea atingerii obiectivelor și rezultatelor proiectului, descrierea celor care vor beneficia și modul în care se va efectua
  Necesitatea componentei de infrastructură trebuie să facă parte în mod explicit din problemele identificate de proiect
  Executarea componentei de infrastructură trebuie să se justifice ca parte a soluției identificate de proiect
  Justificarea clară în ceea ce privește relevanța componentei de infrastructură pentru ambele părți ale graniței
Descrieriea Locației infrastructurii
Descrierea infrastructurii (ca rezultat al execuției lucrărilor și instalării echipamentelor, unde este cazul)
  Specificațiile tehnice, funcționale și economice ale lucrărilor care urmează să fie executate și echipamentelor care urmează să fie instalate
Descrierea riscurilor ce pot afecta realizarea lucrărilor  enumerate clar, cât și deciziile aferente măsurilor corespunzătoare prevenirii/atenuării lor

## Slide 24: GA4. Lucrări / Infrastructură (2/2)
Documentația necesară execuției în conformitate cu legislația națională aplicabilă în cele două țări
!Atenție: Documentaţia tehnică trebuie să fie conformă cu activităţile de infrastructură descrise în cererea de finanţare  Criteriu eliminatoriu in etapa de Evaluare!
Detaliile cu privire la dreptul de proprietate (statutul de proprietar al locațiilor), informațiile despre strategia de funcționare și întreținere a componentei de infrastructură la sfârșitul proiectului, supravegherea funcționalității infrastructurii după finalizare trebuie să fie cât mai clare
Descrierea activităților în cadrul grupului de activități (titlu, perioadă de început și sfârșit, descriere și metodologie)  Activitățile trebuie secvențiate logic si să acopere etapele majore în executarea infrastructurii
Descrierea livrabilelor (valori țintă si luna de proiect când vor fi livrate)
Principalele Outputuri (Realizari) si corelarea lor cu Rezultatele la nivel de Grup de activitati  Descrierea clară a principalelor rezultate care contribuie la componenta de infrastructură
Detalii despre Implicarea Grupului țintă

## Slide 25: C.5 Activități de consolidare a capacității instituționale
Capacitatea instituțională “Capacity building”
!!! La aceasta secțiune C5, activitățile de consolidare a capacităților trebuie doar rezumate și prezentate succinct, ele fiind detaliate pe parcursul GA-urilor
Descrierea modului în care vor contribui activitațile proiectului la creșterea capacității instituționale
  Dezvoltarea capacităților trebuie să facă parte din problemele și soluțiile identificate de proiect
  Activitățile de consolidare a capacităților trebuie să fie adecvate specificului celor care beneficiază de pe urma proiectului (ex. partenerii de proiect, grupurile țintă, beneficiarii finali)
  Activitățile de consolidare a capacităților trebuie să fie adecvate dimensiunii și complexității proiectului
Proiecte SOFT: Întărirea capacităţilor organizaţionale este realizabilă, dar nu obligatorie.

## Slide 26: C6. Reguli de flexibilitate
C.6.1. Activități din afara ariei programului
Listarea activităților ce se vor desfășura în afara ariei programului si a beneficiilor aduse, acolo unde este cazul.
!!!Atenție: Regula de flexibilitate se aplică doar ACTIVITĂȚILOR (maximum 10% din bugetul total al proiectului) din afara ariei Programului, doar în cazuri excepționale (dacă este absolut necesar pentru atingerea obiectivelor Programului și ale indicatorilor de rezultat).
C.6.2 Beneficiari din afara ariei programului
Nu este cazul, se va completa cu “Not applicable”.

## Slide 27: C7. Planul de acțiune
Această secțiune va prelua automat cu informațiile din C4.Plan de lucru pe grupuri de activități
      Grupuri de activități
      Activitati
      Deliverabales (Livrabile)
Planul de acțiune orientativ al proiectului (Grafic Gantt) este un instrument important al implementării proiectului.
!!!Atenție la corelarea datelor de început și de sfârșit ale fiecărei activități în parte cu datele de început și de sfârșit ale grupului de activități corespunzător!!!

## Slide 28: C.8 Sustenabilitatea output-urilor si rezultatelor proiectului
C.8.1 Modul în care va fi asigurată sustenabilitatea consecventă și corelată cu rezultatele si output-urile de proiect, ținând de următoarele criterii:
        Financiar
        Instituțional
        Politic
        De mediu
        C.8.2 Explicarea modului în care parteneriatul va asigura respectarea sustenabilității lucrarilor/infrastructurii executate (daca e cazul)  propuneri clare de măsuri realiste, accesibile și verificabile
        Atenție!!!
        “Contribuția Uniunii se rambursează în cazul în care, în termen de cinci ani de la finalizarea unui proiect care include o componentă de infrastructură sau în termenul prevăzut de normele privind ajutoarele de stat, după caz, proiectul respectiv face obiectul unei modificări importante care afectează natura, obiectivele sau condițiile de punere în aplicare a acestuia, fapt care ar conduce la subminarea obiectivelor inițiale ale proiectului în cauză.” (Art. 39, punct 3 din Regulamentul nr. 897/2014 IR)

## Slide 29: C.9 Temele orizontale
        Indicarea și descrierea contribuției proiectului la tematica programului ținand cont de temele orizontale:
        Democrație și drepturile omului
        Egalitatea de șanse
        Dezvoltarea durabilității mediului
        HIV / SIDA
Contribuția proiectului înca din timpul implementării, cât și dupa finalizare la temele orizontale ale Programului  Criteriu de evaluare tehnică și financiară!
Influența pozitivă a proiectului asupra mai multor teme orizontale ale ale Programului  un scorur mai bun pentru proiect

## Slide 30: De verificat!!!
Dacă informațiile sunt consistente și coerente în toate părțile Formularului de Aplicație (Matrice Cadrul logic, Plan de lucru, Buget)
Dacă s-au urmărit toate instrucțiunile de completare și s-au furnizat toate informațiile necesare (de ex. parteneri responsabili, rezultate de proiect, livrabile)
Dacă s-a respectat ordinea cronologică a activităților proiectului și dacă a fost acordat un interval de timp corespunzător realizarii fiecareia dintre ele (a se lua în considerare faptul că anumite activități ale proiectului pot funcționa în paralel)
Dacă indicatorii sunt realişti şi sursele de verificare a acestora sunt accesibile
Dacă ipotezele şi precondiţiile sunt realiste şi nu omit nimic
Dacă au fost luaţi în considerare factorii de sustenabilitate, şi, acolo unde se consideră necesar, au fost transpuși în activităţi, rezultate sau ipoteze
Dacă riscurile sunt acceptabile
Dacă beneficiile aduse de proiect acoperă costurile

## Slide 31: Erori frecvente
Obiectivul specific reprezintă o SUMA de rezultate şi NU o consecinţă a acestora
Confuzii în formularea indicatorilor
Confundarea obiectivelor specifice cu rezultatele proiectului
Indicatori care nu sunt (corect) cuantificaţi
Confundarea rezultatelor cu activităţile proiectului
Rezultatele nu sunt corelate cu activităţile proiectului
Beneficiile implementării proiectului nu justifică costurile
Surse de verificare incorect indicate sau care, la momentul verificării rapoartelor, nu sunt disponibile
Ipotezele / precondiţiile nu sunt relevante
Discrepanţe între Cererea de finanţare, Matrice și Buget

## Slide 32: Mulţumim pentru atenţie!
Vă rugăm să verificaţi periodic noutăţile postate pe site-ul Programului
http://www.ro-md.ro-ua-md.net/en/
Secretariatul Tehnic Comun
Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iaşi pentru graniţa România-Republica Moldova
Strada Dimitrie Ralet 2A, 700108 Iaşi, România
helpdesk@brctiasi.ro